Checklista inför arrangemang av konsert

|  | Ansvarig | Klart |
| --- | --- | --- |
| Kolla med Ange om olika passande datum. Gärna flera månader i förväg. Kolla så att det inte sker andra stora evenemang samma kväll. |  |  |
| Boka lokal. Kostnad Öppning/låsning Garderob etc? |  |  |
| Gradänger? Behövs det och i så fall vem hämtar och lämnar dessa? |  |  |
| Ta kontakt med Sensus Deras logga ska med för att de ska vara samarbetspartners Får vi bidrag? Sensus har 50% rabatt på hyra i Vasakyrkan |  |  |
| Marknadsföring Affisch A3, A4?: Vår, samt Sensus och ev musikhjälpens logga ska vara med på affischen. Lägg till QR-kod till bössan. Sensus trycker upp affischer och biljetter om vi vill. Kontakt: emma.ornberg@sensus.se Event på Facebook? Annons i tidning? Pressrelease? Lägg in konserten på Alltomvasterbotten.se så kanske den kommer med i evenemangskalendern VK/VF Visit Umeå |  |  |
| Biljetter och entré Kostnad inträde? Vuxna? Barn? Försäljning av biljetter i förväg? Försäljning av biljetter vid entrén? Swishnummer? Minst två frivilliga som sköter biljetter och betalning i entrén |  |  |
| Ev. boka lokal för middag. Enkät för matval |  |  |
| Present till Ange. Näst på tur är bas, sedan tenor, alt, sopran osv… |  |  |
| Klädsel till konsert? |  |  |
| Musikhjälpen Ordna presentatör av årets tema Bössa på öppna Facebook-sidan QR-kod, Swishnummer till Musikhjälpen |  |  |